## Sheet1
Århus den 25. februar 2013
Procesplan vedr. opfølgning på psykisk apv for IÆK
Tidspunkter | Udvalg | Bemærkninger
22. februar 2013 | LSU/AMG | Indledende analyser og proces
22. februar – 11. marts 2013 | IL | Første skriv mhp. opsamling af analyse og forberedelse af handlingsplan
11. marts 2013 | LSU/AMG | Drøftelse af første version af analysepapir (skrevet af institutlederen, forbedring af analyse samt første ideer til handlinger. Herefter hurtig igangsættelse af initiativer mhp. løsning af 0-toleranceområder (på IÆK: mobning/chikane, trusler)
11. marts – 17. april 2013 | Alle | AMG-genererede lokationsmøder om analysen med deltagelse af institutlederen
13. marts 2013 | LAMU | Vurdering af fremdrift i opfølgningsarbejdet
13. marts – 17. april 1013 | IL | Første iteration af analysepapir + opfølgning på 0-toleranceområder
17. april 2013 | LSU/AMG | Anden drøftelse af IL-papir samt forberedelse af medarbejdermøde
22. maj 2013 | Alle | Medarbejdermøde med drøftelser baseret på opspil fra LSU/AMG. Fremstilling af analyse, temadrøftelser ang. problemfelter og bud på mulige løsninger på problemerne
23. maj 2013 | LSU/AMG | Opsamling på medarbejdermøde
23. maj – 12. juni 2013 | Alle | Evt. lokationsmøder om løsningsforslag med deltagelse af institutleder (måske først til efteråret, fordi det kan vise sig vanskeligt at nå at få skabt bæredygtige løsninger inden sommer)
12. juni 2013 | LSU/AMG | Status og opsamling på arbejdet indtil nu
12. juni 2013 | LAMU | Vurdering af fremdrift
12. juni – 15. august 2013 | LSU/AMG | Overvejelser og opfølgning hen over sommeren mhp. udarbejdelse af endelige handleplaner
IL = Institutleder
LSU = Lokalt samarbejdsudvalg
LAMU = Lokalt arbejdsmiljøudvalg
AMG = Arbejdsmiljøgrupper